## NghiemThu_GD1
BIÊN BẢN NGHIỆM THU WEBSITE TIMVIEC123 — GIAI ĐOẠN 1
Phạm vi: 5 màn hình (DS_04, DS_05, DS_21, DS_22, DS_25) và 12 tính năng liên quan. Số liệu chốt từ file QA 'Tester Detail- Timviec123' ngày 17/09/2026. Ô nền vàng do các bên điền khi ký.
I. THÔNG TIN CHUNG
Số biên bản |  |  | Ngày lập |  |  | Địa điểm |  |  | Lần nghiệm thu
Tên dự án | Website TimViec123 |  | Tên miền / URL |  |  | Môi trường nghiệm thu | Production |  | Phiên bản / Release
Giai đoạn | Giai đoạn 1 |  | Ngày chốt số liệu | 17/09/2026 |  | Tester thực hiện | Mr. Ẩn |  | Dev phụ trách | Mr. Thanh
Bên A — Chủ đầu tư |  |  | Đại diện Bên A |  |  | Bên B — Đơn vị thực hiện |  |  | Đại diện Bên B
Hợp đồng số |  |  | Ngày hợp đồng |  |  | Tài liệu yêu cầu |  |  | Kế hoạch kiểm thử
II. PHẠM VI NGHIỆM THU
Chỉ nghiệm thu đúng các màn hình và tính năng liệt kê dưới đây. Màn hình, tính năng không có trong bảng này nằm ngoài phạm vi đợt nghiệm thu và không dùng làm lý do từ chối ký.
DS_ID | Tên màn hình | Đường dẫn | Số tính năng | Tính năng (YC_ID) trong phạm vi |  |  | Ưu tiên nghiệm thu | Thiết bị đã kiểm thử |  |  |  | Ghi chú phạm vi
DS_04 | Trang Tìm kiếm | /search/top | 2 | YC_18, YC_19 |  |  | Cao | Desktop: Đã Test / Mobile: Đã Test / Tablet: Đã Test
DS_05 | Trang Cẩm nang nghề | /chuyen-muc/cam-nang-nghe | 1 | YC_53 |  |  | Thấp | Desktop: Đã Test / Mobile: Đã Test / Tablet: Đã Test
DS_21 | Trang Đăng nhập | Đăng nhập | 4 | YC_01, YC_02, YC_03, YC_11 |  |  | Cao, TB | Desktop: Đã Test / Mobile: Đã Test / Tablet: Đã Test
DS_22 | Trang Đăng ký | — | 3 | YC_04, YC_05, YC_07 |  |  | Cao, TB | Desktop: Đã Test / Mobile: Đã Test / Tablet: Đã Test
DS_25 | Trang Quên mật khẩu | Lấy lại mật khẩu | 2 | YC_08, YC_09 |  |  | Cao | Desktop: Đã Test / Mobile: Đã Test / Tablet: Đã Test
NGOÀI PHẠM VI ĐỢT NÀY |  |  |  | Các màn hình DS khác và các tính năng không liệt kê ở trên; riêng YC_04 chỉ nghiệm thu phần thể hiện trên DS_22 — phần YC_04 trên DS_23 (Đăng ký Ứng viên) thuộc đợt sau.
III. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU ÁP DỤNG
Mã | Tiêu chí |  | Ngưỡng bắt buộc | Kết quả thực tế |  | Đánh giá
NT-01 | Trạng thái kiểm tra của trang |  | Hoàn thành | 5/5 trang Hoàn thành |  | ĐẠT
NT-02 | Lỗi đang mở trên trang |  | 0 | 1 lỗi đang mở |  | CHƯA ĐẠT
NT-03 | Lỗi Critical/High chưa đóng |  | 0 | 1 lỗi Critical/High đang mở |  | CHƯA ĐẠT
NT-04 | Lỗi đã xử lý phải có Kết quả Retest = Pass |  | 100% | 18/19 lỗi đạt Retest Pass |  | CHƯA ĐẠT
NT-05 | Bằng chứng xử lý lỗi |  | Có link ảnh/video, hoặc xác nhận retest với lỗi chức năng | 16/19 lỗi có link ảnh; 3 lỗi chức năng xác nhận bằng Retest Pass; 0 lỗi thiếu cả hai |  | ĐẠT
NT-06 | Tính năng trong phạm vi đạt trạng thái Hoàn thành |  | 100% | 12/12 tính năng Hoàn thành |  | ĐẠT
IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Chỉ số |  | Số lượng | Chỉ số |  | Số lượng | Chỉ số |  | Số lượng | Chỉ số |  | Số lượng
Màn hình trong phạm vi |  | 5 | Tính năng trong phạm vi |  | 12 | Tổng lỗi ghi nhận |  | 19 | Lỗi đã xử lý |  | 18
Màn hình ĐẠT nghiệm thu |  | 4 | Màn hình CHƯA ĐẠT |  | 1 | Lỗi đang mở |  | 1 | Lỗi Critical/High mở |  | 1
Lỗi đã Retest Pass |  | 18 | Lỗi chưa retest |  | 1 | Test Case liên quan |  | 29 | Tỷ lệ màn hình đạt |  | 4/5
V. BẢNG NGHIỆM THU THEO MÀN HÌNH (DS)
DS_ID | Tên màn hình | Trạng thái QA | Hoàn thành % | Tổng lỗi | Tính năng trong phạm vi | Lý do chốt | Lỗi đã xử lý | Lỗi đang mở | C/H đang mở | Retest Pass | Ngày test cuối | KẾT LUẬN | Ý kiến người duyệt
DS_04 | Trang Tìm kiếm | Hoàn thành | 100% | 6 | YC_18, YC_19 | Đủ 4 điều kiện nghiệm thu | 6 | 0 | 0 | 6/6 | 15/09/2026 | ĐẠT
DS_05 | Trang Cẩm nang nghề | Hoàn thành | 100% | 3 | YC_53 | Đủ 4 điều kiện nghiệm thu | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 03/07/2026 | ĐẠT
DS_21 | Trang Đăng nhập | Hoàn thành | 100% | 3 | YC_01, YC_02, YC_03, YC_11 | Đủ 4 điều kiện nghiệm thu | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 09/07/2026 | ĐẠT
DS_22 | Trang Đăng ký | Hoàn thành | 100% | 2 | YC_04, YC_05, YC_07 | Còn 1 lỗi đang mở; Còn 1 lỗi Critical/High chưa đóng | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 10/09/2026 | CHƯA ĐẠT
DS_25 | Trang Quên mật khẩu | Hoàn thành | 100% | 5 | YC_08, YC_09 | Đủ 4 điều kiện nghiệm thu | 5 | 0 | 0 | 5/5 | 16/09/2026 | ĐẠT
VI. BẢNG NGHIỆM THU THEO TÍNH NĂNG (YC)
Số lỗi tính theo phần thể hiện của tính năng trên chính màn hình thuộc phạm vi. YC_04 chỉ xét trên DS_22 theo phạm vi đã chốt.
YC_ID | Tên tính năng |  | DS_ID | Màn hình | Ưu tiên | Trạng thái kiểm tra | Lỗi trong phạm vi | Lỗi đang mở | Ngày test cuối | KẾT LUẬN |  | Ghi chú
YC_18 | Tìm việc theo từ khoá và địa điểm |  | DS_04 | Trang Tìm kiếm | Cao | Hoàn thành | 6 | 0 | 14/09/2026 | ĐẠT
YC_19 | Bộ lọc tìm kiếm nâng cao |  | DS_04 | Trang Tìm kiếm | Cao | Hoàn thành | 1 | 0 | 25/08/2026 | ĐẠT
YC_53 | Cẩm nang nghề |  | DS_05 | Trang Cẩm nang nghề | Thấp | Hoàn thành | 3 | 0 | 17/08/2026 | ĐẠT
YC_01 | Đăng nhập bằng Email hoặc SĐT/Zalo |  | DS_21 | Trang Đăng nhập | Cao | Hoàn thành | 3 | 0 | 16/09/2026 | ĐẠT
YC_02 | Đăng nhập bằng mạng xã hội |  | DS_21 | Trang Đăng nhập | TB | Hoàn thành | 3 | 0 | 16/09/2026 | ĐẠT
YC_03 | Đăng nhập bằng Zalo qua OTP |  | DS_21 | Trang Đăng nhập | Cao | Hoàn thành | 0 | 0 | 16/09/2026 | ĐẠT
YC_11 | Phân luồng Ứng viên và Nhà tuyển dụng |  | DS_21 | Trang Đăng nhập | Cao | Hoàn thành | 0 | 0 | 14/08/2026 | ĐẠT
YC_04 | Đăng ký bằng email |  | DS_22 | Trang Đăng ký | Cao | Hoàn thành | 1 | 0 | 24/07/2026 | CHƯA ĐẠT |  | Chặn bởi lỗi còn mở trên màn hình
YC_05 | Đăng ký bằng Zalo |  | DS_22 | Trang Đăng ký | Cao | Hoàn thành | 0 | 0 | 16/09/2026 | CHƯA ĐẠT |  | Chặn bởi lỗi còn mở trên màn hình
YC_07 | Thông báo đăng ký thành công |  | DS_22 | Trang Đăng ký | TB | Hoàn thành | 0 | 0 | 14/08/2026 | CHƯA ĐẠT |  | Chặn bởi lỗi còn mở trên màn hình
YC_08 | Quên mật khẩu |  | DS_25 | Trang Quên mật khẩu | Cao | Hoàn thành | 5 | 0 | 05/09/2026 | ĐẠT
YC_09 | Xác minh khi quên mật khẩu |  | DS_25 | Trang Quên mật khẩu | Cao | Hoàn thành | 0 | 0 | 14/08/2026 | ĐẠT
VII. CHI TIẾT LỖI VÀ BẰNG CHỨNG XỬ LÝ
Nguồn: 05_Lỗi_Tester và 06_RTM_Dev_Test. Cột Bằng chứng: 'Ảnh' = có link ảnh/video thực tế; 'Retest Pass' = lỗi chức năng không có ảnh, xác nhận bằng kết quả retest.
BUG_ID | Tiêu đề lỗi | Kết quả mong đợi | YC_ID | Mức độ | Loại lỗi | Thiết bị | Ngày phát hiện | Dev xử lý | Ngày báo fix | Retest | Ngày retest | Trạng thái | Bằng chứng
DS_04 — Trang Tìm kiếm (6 lỗi: 6 đã xử lý, 0 đang mở)
BUG_UI_061 | Tìm kiếm - Công việc | Sai màu, layout,... | YC_18 | High | UI/UX | Desktop | 24/07/2026 | Mr. Thanh | 14/09/2026 | Pass | 14/09/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_062 | Tìm kiếm - Công việc | Sai toàn bộ bố cục | YC_18 | Critical | UI/UX | Mobile, Tablet | 24/07/2026 | Mr. Thanh | 14/09/2026 | Pass | 14/09/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_003 | Tìm kiếm - Chi tiết công việc - CTCV - Button | BG Ứng tuyển ngay, Border Chat ngay ¦ Màu: #257BFF | YC_18 | Critical | UI/UX | Desktop | 05/06/2026 | Mr. Thanh | 30/06/2026 | Pass | 05/09/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_063 | Tìm kiếm - Chi tiết công việc | Sai bố cục | YC_18 | Critical | UI/UX | Desktop | 24/07/2026 | Mr. Thanh | 14/09/2026 | Pass | 14/09/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_098 | Lỗi layout | Thiết kế lại cho phù hợp trên Mobile - Button tìm kiếm: bỏ text đi - Bộ lọc thu gọn hoặc design gọn lại - Body mở rộng ra | YC_18, YC_19 | Critical | UI/UX | Mobile | 25/08/2026 | Mr. Thanh | 14/09/2026 | Pass | 14/09/2026 | Fixed | Ảnh
Retest-BUG_009 | Vỡ layout khi click item | User click sẽ vào trực tiếp trang chi tiết việc làm | YC_18 | Critical | UI/UX | Mobile | 14/09/2026 | Mr. Thanh | 14/09/2026 | Pass | 14/09/2026 | Fixed | Ảnh
DS_05 — Trang Cẩm nang nghề (3 lỗi: 3 đã xử lý, 0 đang mở)
BUG_UI_037 | Cẩm nang nghề | Sai font-size, màu, line-height | YC_53 | Medium | UI/UX | Desktop | 01/07/2026 | Mr. Thanh | 06/08/2026 | Pass | 12/08/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_MOB_003 | Cẩm nang nghề | Lỗi viền item | YC_53 | High | Responsive | Mobile, Tablet | 01/07/2026 | Mr. Thanh | 06/08/2026 | Pass | 12/08/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_039 | Cẩm nang nghề | Lỗi background | YC_53 | Critical | UI/UX | Desktop, Tablet | 03/07/2026 | Mr. Thanh | 06/08/2026 | Pass | 12/08/2026 | Fixed | Ảnh
DS_21 — Trang Đăng nhập (3 lỗi: 3 đã xử lý, 0 đang mở)
BUG_UI_004 | Đăng nhập | Sai màu text ¦ Màu: #257BFF | YC_01, YC_02 | Low | UI/UX | Desktop | 08/06/2026 | Mr. Thanh | 12/07/2026 | Pass | 19/08/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_033 | Đăng nhập - Màn hình login | Sai màu, font-size, icon, bố cục,... | YC_01, YC_02 | Medium | UI/UX | Desktop, Mobile | 27/06/2026 | Mr. Thanh | 07/08/2026 | Pass | 12/08/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_045 | Đăng nhập - Logo header | Bo góc 2 bên | YC_01, YC_02 | Critical | UI/UX | Desktop, Mobile | 09/07/2026 | Mr. Thanh | 15/07/2026 | Pass | 24/07/2026 | Fixed | Ảnh
DS_22 — Trang Đăng ký (2 lỗi: 1 đã xử lý, 1 đang mở)
BUG_REG_001 | Đăng ký | OTP không gửi về mail | YC_04 | Critical | Functional | N/A | 24/07/2026 | Mr. Thanh | 30/06/2026 | Pass | 24/07/2026 | Fixed | Retest Pass
BUG_UI_107 | Lỗi màu chìm đi trong template mail kích hoạt | Thấy rõ email | YC_06 | Critical | UI/UX | Desktop, Tablet, Mobile | 10/09/2026 | Mr. Thanh | — | Chưa retest | — | Open | Ảnh
DS_25 — Trang Quên mật khẩu (5 lỗi: 5 đã xử lý, 0 đang mở)
BUG_UI_005 | Lấy lại mật khẩu - Forgot Password | Sai thiết kế nhiều | YC_08 | Low | UI/UX | Desktop | 08/06/2026 | Mr. Thanh | 12/07/2026 | Pass | 05/09/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_035 | Lấy lại mật khẩu - Đặt lại Mật khẩu | Sai thiết kế Figma | YC_08 | High | UI/UX | Desktop, Mobile | 29/06/2026 | Mr. Thanh | 21/08/2026 | Pass | 05/09/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_UI_036 | Lấy lại mật khẩu - Đặt lại Mật khẩu-Thành công | Sai thiết kế Figma | YC_08 | High | UI/UX | Desktop, Mobile, Tablet | 29/06/2026 | Mr. Thanh | 21/08/2026 | Pass | 05/09/2026 | Fixed | Ảnh
BUG_FUNC_016 | Lấy lại mật khẩu - Đặt lại Mật khẩu | Nhập mật khẩu mới không được giống với mật khẩu cũ | YC_08 | Critical | Functional | Desktop, Mobile | 29/06/2026 | Mr. Thanh | 21/08/2026 | Pass | 05/09/2026 | Fixed | Retest Pass
BUG_FUNC_019 | Lấy lại mật khẩu - Thiết bị tin cậy | Tín năng chưa được code | YC_08 | Critical | Functional | Desktop, Mobile | 01/07/2026 | Mr. Thanh | 21/08/2026 | Pass | 05/09/2026 | Fixed | Retest Pass
VIII. ĐỘ PHỦ TEST CASE
Nguồn: 04_Test_Cases. Sheet 03_Test_Execution chưa có dữ liệu nên chưa thống kê được số lần chạy và tỷ lệ Pass/Fail theo lần chạy.
DS_ID | Tên màn hình | Số Test Case | Trạng thái Test Case |  |  | Nhận xét
DS_04 | Trang Tìm kiếm | 4 | Đang tiến hành: 4 |  |  | Đủ dùng
DS_05 | Trang Cẩm nang nghề | 3 | Hoàn thành: 3 |  |  | Đủ dùng
DS_21 | Trang Đăng nhập | 16 | Đang tiến hành: 15, Hoàn thành: 1 |  |  | Đủ dùng
DS_22 | Trang Đăng ký | 1 | Fail: 1 |  |  | Còn Test Case ở trạng thái Fail — cần chạy lại và cập nhật kết quả
DS_25 | Trang Quên mật khẩu | 5 | Đang tiến hành: 5 |  |  | Đủ dùng
IX. VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG VÀ GHI CHÚ
STT | Nội dung |  |  |  |  | Ảnh hưởng đến nghiệm thu |  | Người phụ trách | Hạn xử lý | Trạng thái |  | Ghi chú
1 | BUG_UI_107 (DS_22, Critical) đang mở: màu chìm trong template mail kích hoạt, chưa retest. |  |  |  |  | Chặn nghiệm thu DS_22
2 | BUG_UI_107 được gắn YC_06 — tính năng này không nằm trong phạm vi DS_22 đã chốt (YC_04, YC_05, YC_07). Cần gắn lại đúng YC hoặc bổ sung YC_06 vào phạm vi. |  |  |  |  | Ảnh hưởng cách tính phạm vi
3 | YC_04 còn 5 lỗi trên DS_23 (BUG_FUNC_020 đang sửa, BUG_REQ_002 Deferred). Theo phạm vi đã chốt, phần này thuộc đợt nghiệm thu sau. |  |  |  |  | Không chặn đợt này
4 | 3 lỗi chức năng không có ảnh bằng chứng (BUG_REG_001, BUG_FUNC_016, BUG_FUNC_019) — xác nhận bằng Kết quả Retest = Pass. |  |  |  |  | Không chặn — đã thống nhất
5 | DS_22 chỉ có 1 Test Case và đang ở trạng thái Fail; DS_04, DS_21, DS_25 còn Test Case ở trạng thái Đang tiến hành. |  |  |  |  | Cần hoàn tất trước khi mở rộng phạm vi
6 | BUG_REG_001 (DS_22) có Ngày Dev báo fix 30/06/2026 sớm hơn Ngày phát hiện 24/07/2026 — cần rà lại ngày trong 06_RTM_Dev_Test. |  |  |  |  | Sai lệch dữ liệu, không đổi kết luận
7 | Công thức Tổng lỗi/Lỗi đã xử lý tại 02_UI_UX đếm cả dòng 'Không lỗi' (không có BUG_ID) nên bị đội số: DS_21 hiển thị 5 (thực tế 3), DS_22 hiển thị 4 (thực tế 2), DS_25 hiển thị 6 (thực tế 5). Toàn site có 29 dòng như vậy. |  |  |  |  | Sai lệch số liệu báo cáo
X. KẾT LUẬN NGHIỆM THU
Kết quả tự đánh giá theo tiêu chí mục III |  |  | 4/5 màn hình ĐẠT nghiệm thu: DS_04, DS_05, DS_21, DS_25. CHƯA ĐẠT: DS_22 (Còn 1 lỗi đang mở; Còn 1 lỗi Critical/High chưa đóng)
Điều kiện để DS_22 được nghiệm thu |  |  | Dev đóng BUG_UI_107, QA retest đạt và cập nhật Kết quả Retest = Pass; sau đó DS_22 đủ 4 điều kiện và được ký cùng 4 màn hình còn lại.
KẾT LUẬN CHÍNH THỨC (người duyệt ghi) | [6 empty] | Ngày kết luận |  |  | Hiệu lực từ
Ý kiến / điều kiện kèm theo
XI. XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN
Biên bản lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
Vai trò |  | Họ và tên |  | Chức vụ | Ý kiến |  |  | Ngày ký | Chữ ký
ĐẠI DIỆN BÊN A (Chủ đầu tư)
ĐẠI DIỆN BÊN B (Đơn vị thực hiện)
QUẢN LÝ DỰ ÁN
QA / TESTER
ĐẠI DIỆN DEV
PHỤ LỤC
Mã | Tên phụ lục |  |  | Nguồn
PL-01 | Danh sách lỗi đầy đủ kèm link bằng chứng |  |  | File QA — sheet 05_Lỗi_Tester
PL-02 | Tình trạng xử lý và retest của Dev |  |  | File QA — sheet 06_RTM_Dev_Test
PL-03 | Trạng thái kiểm thử theo trang |  |  | File QA — sheet 02_UI_UX
PL-04 | Trạng thái kiểm thử theo tính năng |  |  | File QA — sheet 03_Tính_năng
PL-05 | Bộ Test Case liên quan |  |  | File QA — sheet 04_Test_Cases