## z_Config (hidden)
URL file làm việc | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2A_OiWz7IeYsgafLDY3mIfZsG-xCNGhkNaSQkhicHg/edit
Năm | 2026
URL file Database | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i7-xLYiLHg60EqmCpfeA9B4Y0T-8YsgXk-_0qJ4eACo/edit

## 00_Hướng_dẫn
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ WEBSITE TIMVIEC123 — DÀNH CHO BAN GIÁM ĐỐC
Số liệu đồng bộ live từ file làm việc QA và file Database. BGD chỉ xem, chọn kỳ ở sheet Tháng/Tuần.
NGƯỜI DÙNG |  | CÁCH SỬ DỤNG
Ban Giám đốc |  | Xem tiến độ trang/tính năng, tình trạng lỗi, database và nghiệm thu. Chọn Tháng/Tuần để lọc kỳ.
Tester |  | Cập nhật dữ liệu tại file làm việc; nhập Mục tiêu tại sheet 04_Mục_tiêu.
Dev |  | Cập nhật xử lý lỗi tại 06_RTM_Dev_Test của file làm việc.
NGUYÊN TẮC TÍNH SỐ
1 | Tiến độ trang = số trang Hoàn thành / tổng số trang (hiện 63). Tính năng / 88.
2 | Số lỗi lấy toàn bộ từ 05_Lỗi_Tester. "Đang mở" = Open + Chưa gửi Dev; "Đã xử lý" = Fixed + Verified + Closed.
3 | Mục tiêu nhập tại sheet 04_Mục_tiêu theo từng tháng/tuần (không cố định, không dùng chung).
4 | Chi tiết theo Trang/Tính năng = mục có Ngày test gần nhất trong kỳ, trạng thái Hoàn thành/Kiểm tra lại.
5 | Chỉ số Database lấy từ file Hồ sơ, đếm theo ngày đăng/tạo của kỳ.
6 | Nghiệm thu theo người dùng: hành trình ĐẠT khi mọi bước Pass và không có lỗi Critical/High đang mở; vai trò ĐẠT khi mọi hành trình ĐẠT.
KÍCH HOẠT KẾT NỐI (làm 1 lần)
① File làm việc QA
② File Database
→ Nếu ô ① hoặc ② báo #REF!: bấm vào ô đó → "Cho phép truy cập / Allow access". Làm 1 lần cho mỗi ô.
Trạng thái kết nối
LIÊN KẾT
File làm việc (QA) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2A_OiWz7IeYsgafLDY3mIfZsG-xCNGhkNaSQkhicHg/edit
File Database (Hồ sơ) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i7-xLYiLHg60EqmCpfeA9B4Y0T-8YsgXk-_0qJ4eACo/edit

## 01_Báo_cáo_Tháng
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO THÁNG
Chỉ số "trong tháng" lọc theo kỳ đã chọn; số Tổng quan là thời điểm hiện tại. Mục tiêu nhập tại sheet 04_Mục_tiêu (mỗi kỳ một dòng).
Tháng báo cáo | 8 | Năm | 2026 | Ngày chốt
KPI / CHỈ SỐ | Mục tiêu kỳ | Kết quả | Tỷ lệ đạt | Đạt KPI? | Ghi chú
I. KIỂM TRA WEBSITE
1. Trang hoàn thành |  |  |  |  | Hoàn thành / tổng số trang
2. Tính năng hoàn thành |  |  |  |  | Hoàn thành / 88 tính năng
3. Công việc hoàn thành trong tháng |  |  |  |  | Nhật ký công việc theo ngày
4. Lỗi phát hiện trong tháng |  |  |  |  | Theo Ngày phát hiện (05_Lỗi_Tester)
II. HOÀN THIỆN WEBSITE
1. Lỗi đã xử lý (lũy kế) |  |  |  |  | Fixed + Verified + Closed
2. Số Trang đã xử lý |  |  |  |  | Đã kiểm thử = Tổng − Chưa kiểm tra
3. Số Tính năng đã xử lý |  |  |  |  | Đã kiểm thử = Tổng − Chưa kiểm tra
III. DATABASE (trong tháng)
1. DB Doanh nghiệp đã thêm |  |  |  |  | Theo Ngày Đăng/Tạo
2. DB HR đã thêm |  |  |  |  | Theo Ngày Đăng/Tạo
3. DB Ứng viên đã thêm |  |  |  |  | Theo tổng (chưa có cột ngày nhập)
4. Tin tuyển dụng đã đăng |  |  |  |  | Theo Ngày viết
TỔNG QUAN HIỆN TẠI (thời điểm xem)
Chỉ số | Số lượng | Tổng | Tỷ lệ
I. KIỂM TRA WEBSITE
Trang hoàn thành
Trang đang kiểm tra
Trang cần kiểm tra lại
Trang chưa kiểm tra
Tính năng hoàn thành
Tính năng cần kiểm tra lại
Tính năng chưa kiểm tra
Tổng lỗi ghi nhận
Lỗi đang mở (Open + Chưa gửi Dev)
Lỗi Critical/High đang mở
II. DATABASE (tổng đã thêm)
DB Doanh nghiệp
DB HR
DB Ứng viên
Tin tuyển dụng đã đăng
TÌNH TRẠNG XỬ LÝ LỖI (toàn bộ)
Trạng thái | Số lỗi | Ý nghĩa
Open |  | Lỗi đang mở, đã ghi nhận
Chưa gửi Dev |  | Chưa chuyển Dev xử lý
Fixed |  | Dev báo đã sửa
Verified |  | Đã retest đạt
Closed |  | Đã đóng
Deferred |  | Tạm hoãn / không sửa
PHÂN BỐ LỖI PHÁT HIỆN TRONG THÁNG
Theo mức độ | Số lỗi |  | Theo thiết bị | Số lỗi
Critical |  |  | Desktop
High |  |  | Mobile
Medium |  |  | Tablet
Low
THANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH
Trang
Tính năng
CHI TIẾT: TRANG & TÍNH NĂNG ĐÃ TEST TRONG THÁNG
Trang/tính năng có Ngày test gần nhất trong kỳ (trạng thái Hoàn thành hoặc Kiểm tra lại).
TRANG đã test trong kỳ | Số lỗi | Trạng thái |  |  | TÍNH NĂNG đã test trong kỳ | Số lỗi | Trạng thái

## 02_Báo_cáo_Tuần
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO TUẦN
Chỉ số "trong tuần" lọc theo kỳ đã chọn; số Tổng quan là thời điểm hiện tại. Mục tiêu nhập tại sheet 04_Mục_tiêu (mỗi kỳ một dòng).
Tháng | 8 | Tuần | 2 | Năm | 2026
Từ ngày |  | Đến ngày
KPI / CHỈ SỐ | Mục tiêu kỳ | Kết quả | Tỷ lệ đạt | Đạt KPI? | Ghi chú
I. KIỂM TRA WEBSITE
1. Trang hoàn thành |  |  |  |  | Hoàn thành / tổng số trang
2. Tính năng hoàn thành |  |  |  |  | Hoàn thành / 88 tính năng
3. Công việc hoàn thành trong tuần |  |  |  |  | Nhật ký công việc theo ngày
4. Lỗi phát hiện trong tuần |  |  |  |  | Theo Ngày phát hiện (05_Lỗi_Tester)
II. HOÀN THIỆN WEBSITE
1. Lỗi đã xử lý (lũy kế) |  |  |  |  | Fixed + Verified + Closed
2. Số Trang đã xử lý |  |  |  |  | Đã kiểm thử = Tổng − Chưa kiểm tra
3. Số Tính năng đã xử lý |  |  |  |  | Đã kiểm thử = Tổng − Chưa kiểm tra
III. DATABASE (trong tuần)
1. DB Doanh nghiệp đã thêm |  |  |  |  | Theo Ngày Đăng/Tạo
2. DB HR đã thêm |  |  |  |  | Theo Ngày Đăng/Tạo
3. DB Ứng viên đã thêm |  |  |  |  | Theo tổng (chưa có cột ngày nhập)
4. Tin tuyển dụng đã đăng |  |  |  |  | Theo Ngày viết
TỔNG QUAN HIỆN TẠI (thời điểm xem)
Chỉ số | Số lượng | Tổng | Tỷ lệ
I. KIỂM TRA WEBSITE
Trang hoàn thành
Trang đang kiểm tra
Trang cần kiểm tra lại
Trang chưa kiểm tra
Tính năng hoàn thành
Tính năng cần kiểm tra lại
Tính năng chưa kiểm tra
Tổng lỗi ghi nhận
Lỗi đang mở (Open + Chưa gửi Dev)
Lỗi Critical/High đang mở
II. DATABASE (tổng đã thêm)
DB Doanh nghiệp
DB HR
DB Ứng viên
Tin tuyển dụng đã đăng
TÌNH TRẠNG XỬ LÝ LỖI (toàn bộ)
Trạng thái | Số lỗi | Ý nghĩa
Open |  | Lỗi đang mở, đã ghi nhận
Chưa gửi Dev |  | Chưa chuyển Dev xử lý
Fixed |  | Dev báo đã sửa
Verified |  | Đã retest đạt
Closed |  | Đã đóng
Deferred |  | Tạm hoãn / không sửa
PHÂN BỐ LỖI PHÁT HIỆN TRONG TUẦN
Theo mức độ | Số lỗi |  | Theo thiết bị | Số lỗi
Critical |  |  | Desktop
High |  |  | Mobile
Medium |  |  | Tablet
Low
THANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH
Trang
Tính năng
CHI TIẾT: TRANG & TÍNH NĂNG ĐÃ TEST TRONG TUẦN
Trang/tính năng có Ngày test gần nhất trong kỳ (trạng thái Hoàn thành hoặc Kiểm tra lại).
TRANG đã test trong kỳ | Số lỗi | Ngày test/retest |  |  | TÍNH NĂNG đã test trong kỳ | Số lỗi | Ngày test/retest

## 03_Nghiệm_thu
BIÊN BẢN NGHIỆM THU THEO NGƯỜI DÙNG — WEBSITE TIMVIEC123
Nghiệm thu theo góc nhìn người dùng: mỗi VAI TRÒ phải đi hết được các HÀNH TRÌNH chính. Tester chỉ nhập ô nền vàng ở mục IV; mục I–III tự tính. Mức độ/trạng thái lỗi tra live từ 05_Lỗi_Tester theo BUG_ID.
Kỳ nghiệm thu | Tháng 8 | Ngày lập |  | Người lập |  |  |  | Môi trường | Production
I. TỔNG HỢP THEO VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG (tự tính từ mục III–IV)
Vai trò | Số hành trình | Hành trình ĐẠT | Tổng số bước | Pass | Fail | Blocked | Chưa test | % Pass | Lỗi C/H đang chặn | Kết luận | Ghi chú / Người duyệt
Khách vãng lai
Ứng viên
Nhà tuyển dụng (DN)
HR
Quản trị viên
TỔNG
KẾT LUẬN (tự động)
QUYẾT ĐỊNH BGD |  |  |  |  | Điều kiện / ngoại lệ
Điều kiện ĐẠT: mọi bước của hành trình là Pass và không có BUG_ID mức Critical/High còn Open/Chưa gửi Dev. Ngoại lệ phải ghi rõ lý do và người duyệt.
II. CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT (live từ file QA)
Hạng mục | Phạm vi | Tổng | Hoàn thành | Tỷ lệ | Critical/High mở | Kết luận | Ghi chú
UI/UX | Trang website
Chức năng | 88 tính năng
Responsive | YC_87 + lỗi responsive
Bảo mật | Test Case Security
Dữ liệu | Test Case API/Database
NGƯỜI LẬP (Tester) |  |  | QA LEAD |  | ĐẠI DIỆN DEV |  |  |  |  | BAN GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên)
III. DANH SÁCH HÀNH TRÌNH NGƯỜI DÙNG (kết luận tự tính từ mục IV)
Thêm hành trình mới vào các dòng trống (nhập Mã HT, Vai trò, Tên). Mã HT phải khớp với cột Mã HT ở mục IV.
Mã HT | Vai trò | Tên hành trình |  | Số bước | Pass | Fail | Blocked | % Pass | Lỗi C/H chặn | Kết luận | Ghi chú
KV-01 | Khách vãng lai | Tìm & xem việc làm khi chưa đăng nhập
UV-01 | Ứng viên | Đăng ký & đăng nhập
UV-02 | Ứng viên | Tạo hồ sơ & CV
UV-03 | Ứng viên | Tìm việc & ứng tuyển
NTD-01 | Nhà tuyển dụng (DN) | Đăng ký doanh nghiệp & xác thực
NTD-02 | Nhà tuyển dụng (DN) | Đăng & quản lý tin tuyển dụng
NTD-03 | Nhà tuyển dụng (DN) | Nhận & xử lý hồ sơ ứng viên
HR-01 | HR | Tài khoản HR của doanh nghiệp
AD-01 | Quản trị viên | Kiểm duyệt & vận hành
IV. CHECKLIST CHI TIẾT TỪNG BƯỚC (Tester nhập ô nền vàng)
Kết quả: Pass / Fail / Blocked / Chưa test. Bước Fail hoặc Blocked phải ghi BUG_ID (khớp cột BUG_ID ở 05_Lỗi_Tester) → Mức độ, Trạng thái lỗi, Chặn? tự điền. Bằng chứng: link ảnh/video.
Mã HT | Bước | Vai trò (tự điền) | Thao tác | Kết quả mong đợi | TC_ID | Kết quả | BUG_ID | Mức độ lỗi | Trạng thái lỗi | Chặn? | Bằng chứng | Người test | Ngày test
KV-01 | 1 |  | Truy cập trang chủ | Trang tải đủ, không lỗi hiển thị (PC + Mobile) |  | Chưa test
KV-01 | 2 |  | Tìm việc theo từ khóa / ngành / địa điểm | Trả về danh sách tin đúng điều kiện |  | Chưa test
KV-01 | 3 |  | Lọc & sắp xếp kết quả | Bộ lọc lương, kinh nghiệm, hình thức hoạt động đúng |  | Chưa test
KV-01 | 4 |  | Xem chi tiết tin tuyển dụng | Hiển thị đủ mô tả, quyền lợi, thông tin công ty |  | Chưa test
KV-01 | 5 |  | Bấm Ứng tuyển khi chưa đăng nhập | Chuyển sang đăng nhập/đăng ký, quay lại đúng tin |  | Chưa test
UV-01 | 1 |  | Đăng ký tài khoản ứng viên | Tạo tài khoản thành công, validate dữ liệu đúng |  | Chưa test
UV-01 | 2 |  | Xác thực email / OTP | Nhận mã, xác thực thành công |  | Chưa test
UV-01 | 3 |  | Đăng nhập / đăng xuất | Đăng nhập đúng quyền ứng viên |  | Chưa test
UV-01 | 4 |  | Quên mật khẩu | Nhận link/OTP, đổi mật khẩu thành công |  | Chưa test
UV-02 | 1 |  | Cập nhật thông tin cá nhân | Lưu đúng, hiển thị lại đúng |  | Chưa test
UV-02 | 2 |  | Tạo CV từ mẫu có sẵn | Tạo/sửa/xem trước/tải PDF được |  | Chưa test
UV-02 | 3 |  | Tải CV có sẵn lên | Nhận đúng định dạng & dung lượng cho phép |  | Chưa test
UV-02 | 4 |  | Bật trạng thái tìm việc / công khai hồ sơ | NTD tìm thấy hồ sơ theo cài đặt |  | Chưa test
UV-03 | 1 |  | Tìm và lưu tin yêu thích | Tin được lưu, xem lại trong danh sách |  | Chưa test
UV-03 | 2 |  | Ứng tuyển bằng CV | Nộp thành công, NTD nhận được hồ sơ |  | Chưa test
UV-03 | 3 |  | Xem lịch sử ứng tuyển | Hiển thị đúng tin & trạng thái hồ sơ |  | Chưa test
UV-03 | 4 |  | Nhận thông báo khi NTD xem / phản hồi | Thông báo/email đến đúng lúc, đúng nội dung |  | Chưa test
NTD-01 | 1 |  | Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng | Tạo tài khoản thành công |  | Chưa test
NTD-01 | 2 |  | Cập nhật thông tin công ty | Logo, giới thiệu, địa chỉ hiển thị đúng |  | Chưa test
NTD-01 | 3 |  | Gửi giấy tờ xác thực | Upload thành công, chờ duyệt |  | Chưa test
NTD-01 | 4 |  | Nhận kết quả duyệt | Trạng thái xác thực cập nhật, có thông báo |  | Chưa test
NTD-02 | 1 |  | Tạo tin tuyển dụng | Nhập đủ trường, validate đúng |  | Chưa test
NTD-02 | 2 |  | Xem trước & đăng tin | Tin gửi duyệt / đăng thành công |  | Chưa test
NTD-02 | 3 |  | Tin hiển thị trên trang tìm việc | Ứng viên tìm thấy tin đúng ngành/địa điểm |  | Chưa test
NTD-02 | 4 |  | Sửa / ẩn / gia hạn tin | Thay đổi áp dụng ngay, đúng trạng thái |  | Chưa test
NTD-03 | 1 |  | Nhận hồ sơ ứng tuyển | Hồ sơ xuất hiện đúng tin, có thông báo |  | Chưa test
NTD-03 | 2 |  | Xem / tải CV ứng viên | Mở và tải CV được |  | Chưa test
NTD-03 | 3 |  | Lọc, đánh giá, đổi trạng thái hồ sơ | Trạng thái lưu đúng, ứng viên được thông báo |  | Chưa test
NTD-03 | 4 |  | Liên hệ / hẹn phỏng vấn ứng viên | Gửi được liên hệ, ứng viên nhận được |  | Chưa test
HR-01 | 1 |  | DN tạo / mời tài khoản HR | HR nhận lời mời, kích hoạt được |  | Chưa test
HR-01 | 2 |  | HR đăng nhập | Vào đúng doanh nghiệp, đúng phân quyền |  | Chưa test
HR-01 | 3 |  | HR đăng tin & xử lý hồ sơ thay DN | Thao tác thành công, DN xem được lịch sử |  | Chưa test
AD-01 | 1 |  | Duyệt doanh nghiệp | Duyệt/từ chối, DN nhận thông báo |  | Chưa test
AD-01 | 2 |  | Duyệt tin tuyển dụng | Tin duyệt mới hiển thị công khai |  | Chưa test
AD-01 | 3 |  | Khóa tài khoản / tin vi phạm | Khóa có hiệu lực ngay |  | Chưa test
AD-01 | 4 |  | Xem thống kê DN / HR / Ứng viên / Tin | Số liệu khớp Database |  | Chưa test

## 04_Mục_tiêu
MỤC TIÊU KPI THEO KỲ — nhập tay (ô nền vàng)
MỤC TIÊU THEO THÁNG
Tháng | Trang hoàn thành | Tính năng hoàn thành | Công việc HT trong kỳ | Lỗi phát hiện trong kỳ | Lỗi đã xử lý (lũy kế) | Số Trang đã xử lý | Số Tính năng đã xử lý | DB Doanh nghiệp | DB HR | DB Ứng viên | Tin tuyển dụng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MỤC TIÊU THEO TUẦN
Tháng | Tuần | Key | Trang hoàn thành | Tính năng hoàn thành | Công việc HT trong kỳ | Lỗi phát hiện trong kỳ | Lỗi đã xử lý (lũy kế) | Số Trang đã xử lý | Số Tính năng đã xử lý | DB Doanh nghiệp | DB HR | DB Ứng viên | Tin tuyển dụng
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 4
1 | 5
2 | 1
2 | 2
2 | 3
2 | 4
2 | 5
3 | 1
3 | 2
3 | 3
3 | 4
3 | 5
4 | 1
4 | 2
4 | 3
4 | 4
4 | 5
5 | 1
5 | 2
5 | 3
5 | 4
5 | 5
6 | 1
6 | 2
6 | 3
6 | 4
6 | 5
7 | 1
7 | 2
7 | 3
7 | 4
7 | 5
8 | 1
8 | 2
8 | 3
8 | 4
8 | 5
9 | 1
9 | 2
9 | 3
9 | 4
9 | 5
10 | 1
10 | 2
10 | 3
10 | 4
10 | 5
11 | 1
11 | 2
11 | 3
11 | 4
11 | 5
12 | 1
12 | 2
12 | 3
12 | 4
12 | 5